NOMBRE DEL PERFIL: Fortalecimiento del área técnica, gestión pública y desarrollo territorial de las 57 parroquias rurales de la provincia de Esmeraldas y de la instancia organizativa territorial desconcentrada provincial CONAGOPARE – ESMERALDAS.

LUGAR: ESMERALDAS

AÑO: 2023

1. **DATOS INICIALES DEL PERFIL DEL PROYECTO**
2. **Nombre del Perfil del Proyecto**: Fortalecimiento del área técnica, gestión pública y desarrollo territorial de las 57 parroquias rurales de la provincia de esmeraldas y de la instancia organizativa territorial desconcentrada provincial CONAGOPARE – ESMERALDAS.
3. **Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS**

ODS 10: Reducir inequidades .

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

1. **Objetivo Plan de Desarrollo Creando Oportunidades**:

Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.

Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos.

1. **Ubicación del Proyecto**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Provincia:** | Esmeraldas |
| **Cantón:** | San Lorenzo, Eloy Alfaro, Rioverde, Quininde, Esmeraldas, Atacames y Muisne |
| **Parroquia:** | 57 parroquias rurales |

1. **Instituciones u Organizaciones involucradas**:

a. Ejecutor: CONAGOPARE ESMERALDAS

b. Cofinanciadores:

NO ()

SI (X) Quiénes: GADPE

GADPR

1. **Principal responsable del Proyecto**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AUTORIDAD** | **NOMBRE** | **CORREO** | **CELULAR** |
| Presidente | Wilson Segura Mina | [yasuwil@hotmail.com](mailto:yasuwil@hotmail.com) | 0993643337 |
| Consejero | Gina Kamina Ríos Chere | [rios1234karmina@gmail.com](mailto:rios1234karmina@gmail.com) | 099 179 2096 |
| Consejero | María Eugenia Cheme Aragundys | [mariaaragundis15@gmail.com](mailto:mariaaragundis15@gmail.com) | 990294572 |
| Consejero | Jandry Iván Pérez Gracia | [jandry.perez@hotmail.com](mailto:jandry.perez@hotmail.com) | 0985261255 |
| Consejero | Richard Solorzano | [orleyde.f2011@hotmail.com](mailto:orleyde.f2011@hotmail.com) | 0982679432 |
| Consejero | Nodesda Rosana Vernaza Mina | [ro.si0102@hotmail.com](mailto:ro.si0102@hotmail.com) | 099 707 0030 |
| Consejero | Ángel Vilcacundo Sinchiguano | vilca\_angel@hotmail.com | 0993525694 |
| Consejero | Jimmy Andres Hurtado Quiñonez | [jimmyandres1967@outlook.com](mailto:jimmyandres1967@outlook.com) | 0980616067 |

1. **Número de beneficiarios del Proyecto**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | **DIRECTOS** | **INDIRECTOS** |
| Mujeres | 101 | 105.684 |
| Hombres | 245 | 94.336 |
| Total | 346 | 200.020 |

1. **Síntesis del Presupuesto**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FINANCIAMIENTO** | | |
| FUENTE | VALOR USD | % |
| GADPE | 86.522,24 | 81,52% |
| CONAGOPARE - ESMMERALDAS | 8.208,00 | 7,73% |
| GADPR | 11.400,00 | 10,74% |
| **TOTAL** | 106.130,24 | **100%** |

1. **Plazo de ejecución**:

1 año

1. **Fecha de presentación del Proyecto**:

(Año) (Mes) (Día)

2023- 09-06

1. **DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA** 
   1. **Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto**

**Localización**

El área donde intervendrá el proyecto es en el territorio de la provincia de Esmeraldas.

El proyecto está dirigido a fortalecer las capacidades técnicas, operativas, administrativas y de gestión de los 57 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, para promover el desarrollo sostenido y sustentable de sus recintos.

La provincia de Esmeraldas tiene una extensión total de 15.824,52 kilómetros cuadrados de territorio[[1]](#footnote-1), con una población rural de 255.081, la posesión de sus tierras es ancestral. Está habitada por afro-ecuatorianos principalmente, Awa, Chachis, Eperas y Mestizos. Un gran sector de la población es descendiente de otras provincias.

**Extensión de la provincia por cantones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantón** | **Parroquia** | **Superficie Ha2** |
| **Esmeraldas** | Camarones, Cnel. Carlos Concha, Chinca, Majua, San Mateo, Tabiazo, Tachina y Vuelta Larga. | 134.610,47 |
| **Quininde** | Chura, Cube, La Unión, Malimpia y Viche. | 346.072,14 |
| **San Lorenzo** | Tambillo, Tululbí, Calderón, Carondelet, Santa Rita, Alto Tambo, Cinco de Junio, Concepción Mataje, Ancón, Urbina y San Javier de Cachaví | 310.074,.32 |
| **Atacames** | Tonsupa, Súa, Tonchigue y la Unión. | 51.005,05 |
| **Rioverde** | Chontaduro, Chumundé, Lagarto, Montalvo y Rocafuerte. | 151.291,9 |
| **Eloy Alfaro** | Anchayacu, Atahualpa, La Tola, Luis Vargas Torres, Pampanal de Bolívar. Borbón. Maldonado, Selva Alegre, Timbiré, Colón Eloy, San Francisco del Ónzole, Telembí, San José de Cayapas, Santo Domingo de Ónzole y Santa Lucía de las Peñas. | 465.744,68 |
| **Muisne** | Bolívar, San Gregorio, Daule, San José de Chamanga, Quingue, Galera, Sálima y San Francisco. | 126.653,60 |

Fuente: PDOT GADPE

**Matriz para descripción de Variables Climáticas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Variable** | **Estado** |
| **Precipitación** | 2.00 mm a 7.000 mm anuales |
| **Temperatura** | 25 °C |
| **Hidrología** | Cuenca del  Muisne  Esmeraldas  Cayapas, Mataje y Verde  Mira. |
| **Susceptibilidad a movimiento en masa** | Alta |
| **Susceptibilidad a inundaciones** | Alta |

Fuente: PDOT GADPE


**Límites:**

|  |  |
| --- | --- |
| Norte | **Colombia y Provincia de Imbabura** |
| Sur | **Provincia de Manabí y Santo Domingo de los T achilas** |
| Este | **Provincia de Pichincha e Imbabura** |
| Oeste | **Océano Pacífico** |

La gran mayoría de comunidades no cuentan con servicios básicos, pocas tienen sistema de agua potable por lo cual la población tiene que abastecerse de este líquido vital a través del río y/o la lluvia, existen pocas parroquias con sistema de alcantarillado, la recolección de desechos sólidos es irregular, la infraestructura física en las parroquias es limitada, en cuanto a las vías de acceso a la mayoría de las comunidades se llega a través de carreteras de tercer orden o por el río.

La economía de las familias es básicamente de subsistencia (centrado en el cultivo de la finca - haba, fréjol, arroz, yuca, plátano, frutas, la recolección y la caza, entre otros), con un pequeño porcentaje de actividades dirigidas hacia el mercado, centradas principalmente en el cacao, maíz, ganado y pesca; existen actividades que permiten ingresos suplementarios para las familias como son la tala del bosque, cría de especies menores y la venta de la fuerza de trabajo.

Figura 1. Mapa de área de Influencia



Grupos Étnicos En la Provincia de Esmeraldas, se encuentra la presencia 3 nacionalidades indígenas y un pueblo étnico.

- Nacionalidad Awá

- Nacionalidad Chachi

- Nacionalidad Épera

- El Pueblo Afroecuatoriano

Nacionalidad Awá Significado e Idioma: Awá significa persona, gente, ser humano

Idioma: Awapít. Pertenece a la familia lingüística Chibcha, forma parte del dialecto Malla de los Sindaguas; emparentada con el Chá palaa (idioma de la Nacionalidad Chachi)

Nacionalidad Chachi Idioma: Chá palaa. Pertenece a la familia lingüística Chibcha. Como tal tiene cierta similitud léxica con el Tsa’fíqui (idioma de la Nacionalidad Tsa’chila.

Nacionalidad Épera Significado: El significado del nombre: “Épera Siapidara”, tiene un mito fundante que da trascendencia al origen del pueblo: Idioma: Sia Pedee (Wamuna o Epena), que significa “voz de caña brava”, y el Castellano como segunda lengua.

El Pueblo Afro ecuatoriano Significado: Etimológicamente el nombre de Afro ecuatorianos proviene, de Afros=descendientes de África. Y ecuatorianos= nacidos en Ecuador Idioma: castellano

**Población desagregada por sexo, etnia y edad**

Población del sector rural: según el censo del 2010

Población Rural y Urbana por cantón

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantón | Urbana | Rural | Total | Proyección 2023 |
| Esmeraldas | 154.035 | 35.469 | 189.504 | 218.727 |
| Eloy Alfaro | 5.302 | 34.437 | 39.739 | 45.629 |
| Muisne | 5.925 | 22.549 | 28.474 | 31.106 |
| Quinindé | 28.928 | 93.642 | 122.570 | 145.879 |
| San Lorenzo | 23.265 | 19.221 | 42.486 | 62.772 |
| Atacames | 15.463 | 26.063 | 41.526 | 55.495 |
| Rioverde | 3.169 | 23.700 | 26.869 | 31.475 |
| TOTAL | 236.087 | 255.081 | 491.168 | 591.083 |
| Porcentaje | 48,07 | 51.93 |  |  |

Fuente: Censo INEC 2010

Analfabetismo por cantón

|  |  |
| --- | --- |
| Cantón | Analfabetismo Total |
| Esmeraldas | 5.3 |
| Quininde | 11.2 |
| San Lorenzo | 15.3 |
| Eloy Alfaro | 17.2 |
| Atacames | 9.1 |
| Rioverde | 14.2 |
| Muisne | 13.8 |

Fuente: Censo INEC 2010

* 1. **Identificación, descripción y diagnóstico del problema**

**Los Principales Problemas**

El debilitamiento de los sistemas productivos locales, aumento de la contaminación y pérdida de suelo fértil que provoca la destrucción del ecosistema.

Bajos niveles de escolaridad de en el área rural.

Escaso apoyo técnico a los Gobiernos parroquiales

Escaso financiamiento

Red vial deficiente y crítica

Navegación fluvial rudimentaria

Grupo de productores de base con estructura organizativa y administrativa débiles

**Potencialidades para el desarrollo de la parroquia**

Importante complejo hidrográfico.

Extensas tierras con potencialidad para la forestación y reforestación que permitirán lograr una economía forestal.

Cuantiosas riquezas ictiológicas que pueden derivarse en proyectos de procesamiento y comercialización hacia el exterior.

Producir “materia prima” para el abastecimiento de la industria.

Estimular e incorporar a las comunidades campesinas en el desarrollo provincial

# Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

La **provincia de Esmeraldas**, su población es de 491.168 habitantes, lo que corresponde al 3,39 % del total de la población nacional.

**PEA por rama de actividad**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividad** | **Porcentaje** |
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 28,68 |
| No declarado | 16,5 |
| Comercio por mayor y menor | 12,04 |
| Trabajador nuevo | 6,84 |
| Enseñanza | 5,75 |
| Industrias manufactureras | 4,5 |

Fuente: Censo INEC 2010

La tasa de desempleo en la provincia de Esmeraldas es de 6,3%, la más alta de la zona 1 y casi el doble que tasa de desempleo a nivel nacional 3,86%. La provincia registra un nivel de empleo adecuado del 37% y empleo inadecuado del 56%, 10 puntos por debajo del promedio nacional.

**La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)**

Infraestructura y acceso a servicios básicos

|  |  |
| --- | --- |
| Actividad | Porcentaje |
| Porcentaje de viviendas con servicios de energía eléctrica | 86,04 |
| Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado | 30,72 |
| Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior | 36,22 |
| Porcentaje de viviendas que eliminan la basura por carro recolector | 69 |

Fuente: Censo INEC 2010

**Hogares pobres en el sector rural de la provincia**

|  |  |
| --- | --- |
| CANTÓN | HOGARES POBRES |
| ESMERALDAS | 5.836 |
| ELOY ALFARO | 7.024 |
| MUISNE | 4.357 |
| QUININDE | 11.577 |
| SAN LORENZO | 3.613 |
| ATACAMES | 4.660 |
| RIOVERDE | 4.891 |
| TOTAL | 41.958 |

Fuente: Censo INEC

**Urbanismo.-** Desarrollo no planificado debido a la falta de logística y dirección en el nivel rural y masificación de servicios de salud y educativos en zonas urbanas.

**Marginalidad.** Débil desarrollo del sector industrial*,* debido a una escasa inversión pública en la zona de frontera en aspectos de conectividad, infraestructura productiva y desarrollo agropecuario. Además la oferta académica universitaria esta desarticulada de las potencialidades y demandas del contexto regional y tendencias nacionales.

**Susceptibilidad a riesgos.** La más alta pero lejana probabilidad que afecte a esta área sería un Sismo de gran escala.

**Conectividad.** Infraestructura vial en estado regular.

En el Ecuador se han formulado acciones o quizás políticas para contrarrestar las desigualdades entre lo rural y lo urbano, donde la Constitución mediante las competencia a los diferentes niveles de Gobierno; se está trabajando aunque sin fortalezas, en las competencias que les corresponden a los Gobiernos Parroquiales, que conlleven en el mediano plazo a al menos resolver parte de este problema, es necesario articular como indica la Constitución y la COOTAD con los niveles de gobierno y los Ministerios desconcentrados, para generar un verdadero desarrollo de la provincia.

Para las parroquias el trabajo articulado es una meta que nos permitirá el desarrollo, lo cual demostramos en el aporte hacia la conformación del Grupo de Diálogo Provincial, con resultados favorables en beneficio de las comunidades.

Es importante resaltar que los Gobiernos parroquiales por autogestión ha logrado cumplir con algunas necesidades de las comunidades, a partir del año 2010 con los recursos asignados por el Estado ejecutaron varios proyectos de desarrollo de acuerdo a las competencias en temas agropecuarios, de alimentación infantil, construcción de infraestructura física, infraestructura productiva, mantenimiento vial, cultural, capacitación, entre otros.

El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador Esmeraldas, ante la necesidad de brindar mejores capacidades técnicas a los sectores productivos de la provincia así como también de fortalecer la gestión en infraestructura civil, sistemas de agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos, proyectos ambientales y vialidad rural, que son competencias concurrentes de los dos niveles de gobierno, requerimos contar con profesionales en estas ramas que posibiliten la elaboración de estudios, administración de contratos y la fiscalización de los proyectos, para una mejor gestión, adecuado funcionamiento y respuesta a las necesidades de las parroquias.

**Justificación**

El proyecto impulsará el desarrollo de la provincia con sus comunidades para garantizar su desarrollo, con la elaboración de proyectos, administración de contratos y fiscalización, que permitirán gestionar ante los cooperantes nacionales e internacionales para cumplir con las competencias directas y concurrentes entre el nivel provincial y parroquial (COOTAD ART 65), c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; satisfaciendo las necesidades de las comunidades priorizadas en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de cada parroquia, además de cumplir con la competencia b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.

Se busca un desarrollo integral comunitario, mediante la participación del Gobierno Provincial con el cofinanciamiento del fortalecimiento de los gobiernos parroquiales, a través de la contratación de asistencia técnica, lo cual aportaría al desarrollo de cada una de las 57 parroquias rurales de la provincia.

Los Gobiernos Parroquiales al mismo tiempo de ser facultados con funciones, atribuciones, competencias y recursos, queda el vacío por los escasos recursos que recibimos, para disponer de asesoramiento técnico para la elaboración de proyectos, así como también la administración de los contratos, y fiscalización, con el aporte del Gobierno provincial se podrá cumplir con parte de las necesidades priorizadas por las comunidades.

Por lo expuesto se ha presentado en este contexto, la urgencia de contar una implementación e incremento de técnicos que permita al Conagopare – Esmeraldas ser más innovadores, emprendedores en acompañar, brindar asistencia técnica y social a las parroquias rurales de Esmeraldas.

**FUNDAMENTACIÓN**

Frente a la problemática descrita sucintamente, se requiere de manera urgente la necesidad de incrementar profesionales al equipo técnico de CONAGOPARE-ESMERALDAS, por el Gobierno provincial, mediante un convenio para la asignación de recursos, que servirán para la contratación del personal mencionado.

Amparados y en cumplimiento al Art.313 de la COOTAD que dice: Los gobiernos autónomos descentralizados, en cada nivel de gobierno, tendrá una entidad asociativa de carácter nacional, de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio.

Para este fin, los gobiernos autónomos descentralizados respectivos aprobaran en dos debates de la Asamblea General su propio estatuto, el cual será publicado en el Registro Oficial. En el caso de los gobiernos parroquiales rurales los debates para la aprobación de sus estatutos se realizarán en la reunión de los Presidentes de las Asociaciones Provinciales. En los estatutos de estas asociaciones nacionales podrán crearse instancias organizativas territoriales, de género, interculturales y otros fines específicos de acuerdo a sus responsabilidades.

Además, el nuevo escenario de gestión e inversión pública de los GAD parroquiales, demanda implementar modelos innovadores de gestión pública en las jurisdicciones territoriales, en asocio horizontal o vertical que posibilite potenciar y ejecutar las competencias. En este sentido, compromete automáticamente a los GAD y de estos, a los gremios en apoyar estas iniciativas con asesoría y asistencia técnica en varias áreas de intervención política pública y propuestas contempladas en los PDOT de las parroquias.

En este contexto solicitamos el aporte del Gobierno provincial la aplicación de la presente propuesta que permita mejorar las capacidades productivas de las parroquias, en este sentido implementar técnicos que permitan entregar Asistencia Técnica como infraestructura civil en el marco de nuestras competencias exclusivas y de concurrencia.

**Árbol de problemas**

Desempleo y empobrecimiento del campesino

Disminución de respuesta de las autoridades al cumplimiento de las competencias y necesidades de las comunidades.

Migración del campesino a la ciudad

El agotamiento de los sistemas productivos locales, aumento de la contaminación, mal manejo y pérdida de la fertilidad del suelo que provoca la destrucción del ecosistema.

**Equipo de formulación de gestión del desarrollo rural insuficiente en el Conagopare de la provincia de Esmeraldas**

GADPR parroquiales con estructura organizativa y administrativa débil

Bajos niveles de elaboración de proyectos.

Pérdida de oportunidades para la captación de recursos por no disponer de proyectos

Dificultades de las vías de acceso terrestre y fluvial para el trasporte de los productos para la venta.

Autoridades con escasos conocimientos sobre el desarrollo rural, formulación y gestión de proyectos.

Deforestación y agotamiento de los recursos debido a un manejo inadecuado de los mismos, que trae consigo la pérdida de agua, fertilidad, erosión y desaparición de flora y fauna

Escaso recurso en los GADPR para la contratación de técnicos.

**Árbol de objetivos**

Campesinos de Esmeraldas incursionan en el desarrollo social económico y ambienta de forma permanente, oportuna y efectiva

Fortalecido los sistemas productivos locales, y reducción de la contaminación e incremento de la fertilidad del suelo que provoca la destrucción del ecosistema.

Incrementan las autoridades respuesta al cumplimiento de las competencias y necesidades priorizadas por las comunidades

**Equipo disponible para elaborar estudios, administrar y fiscalizar proyectos de manera eficiente en las 57 parroquias**

Autoridades capacitado y

Fortalecido para el cumplimiento de su mandato

Proyectos elaborados para la gestión y ejecución de proyectos con recursos propios

Ejecutar proyectos en las parroquias cumpliendo con las normas de control interno y la contratación pública.

Matriz de involucrados

TABLA N° 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | INTERESES | PROBLEMAS PERCIBIDOS | RECURSOS Y  MANDATOS |
| Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica del Ecuador | Preservar el ecosistema | Las parroquias no cumplen con el certificado ambiental del sistema único de información ambiental SUIA. | RCOA |
| Gobierno Parroquial | Dotar de servicios básicos a todas las comunidades | Infraestructura física, servicios básicos, proyectos productivos insuficientes para cumplir con las competencias.  Escasos recursos económicos | Plan de desarrollo COOTAD |
| Gobierno Municipal | Generación de Fuentes de empleo | Desempleo | Plan de desarrollo COOTAD |
| Gobierno Provincial | Que todas las vías y caminos vecinales se encuentren en buen  Estado. Fomento productivo y conservación ambiental | Dificultades de las vías de acceso para el traslado de los productos para la venta. Financiamiento para emprendimientos productivos | Plan de desarrollo COOTAD |
| Comunidades | Que se ejecuten proyectos priorizados por las comunidades en los PDOT y presupuestos participativos. | Falta de técnicos para elaborar estudios | Plan de desarrollo |
| Academia | “Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria” | La Academia no está cumpliendo con la ruralidad, para fomentar el desarrollo | CONSTITUCIÓN Y Ley Orgánica de Educación Superior |

Fuente: CONAGOPARE

1. **MATRIZ DE MARCO LÓGICO**
   1. **Objetivo general y específicos**

**Objetivo general**

Fomentar el desarrollo de la ruralidad de la provincia de Esmeraldas mediante la elaboración de estudios, la administración y evaluación de proyectos para reducir la inequidad y estimular a las comunidades campesinas al buen vivir.

**Objetivos específicos**

Fortalecer el trabajo comunitario que desde las parroquias se desarrolla a través de la potenciación de la articulación con las entidades del territorio.

Promover el desarrollo territorial, con la disponibilidad de un banco de proyectos que permitirá invertir los recursos propios y gestionar ante los organismos nacionales e internacionales.

* 1. **Indicadores de resultado**

Los resultados específicos esperados de la acción son:

1. Una instancia organizativa territorial desconcentrada provincialCONAGOPARE - ESMERALDAS fortalecida, con los principios de coordinación - articulación.

2. Un Gobierno provincial Fortalecido con la intervención en las 57 parroquias de la provincia de Esmeraldas.

3. Incrementada la cartera de proyectos de las parroquias para su gestión.

4. Reducida la inversión de las parroquias en la elaboración de estudios de proyectos.

5. Reducida la inversión de las parroquias en la fiscalización de proyectos.

6. Reducida la inversión de las parroquias en la administración de proyectos

7. Cumplir con la competencia de gestión de la cooperación por parte de las parroquias.

8. Apoyo al cumplimiento de las metas priorizadas en los PDOT de las parroquias

9. Apoyo al cumplimiento de metas del Plan Nacional Creación de Oportunidades

10. Apoyar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

* 1. Matriz de Marco Lógico

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resumen Narrativo de  Objetivos | Línea Base | Indicadores Verificables Objetivamente | Medios de Verificación | Supuestos |
| FIN:  Contribuir a la recuperación de los modos de vida de las familias de la provincia de Esmeraldas | 0 GADPR reciben Asistencia Técnica en elaboración, fiscalización y administración de proyectos  57 parroquias con dificultades de desarrollo de su territorio  0 empleos calificados | 57 GADPR reciben Asistencia Técnica en elaboración, fiscalización y administración de proyectos  57 parroquias desarrollan su territorio de manera eficiente.  Generación de 4 puestos de trabajo calificado | Registros e informes. Fotografías, material publicado, inspección visual, encuestas por muestreo, etc. Evaluación e informe final. | Políticas locales y nacionales favorables. |
| PROPÓSITO  Fomentar el desarrollo de la ruralidad de la provincia de Esmeraldas mediante la elaboración de estudios, la administración y evaluación de proyectos para reducir la inequidad y estimular a las comunidades campesinas al buen vivir | 285 autoridades tienen dificultades en la formulación, fiscalización y administración de proyectos  41.958 familias con dificultades de vida en la ruralidad. | Al término del proyecto, el 40% de las autoridades adoptaran una visión de desarrollo con principios de competitividad, sostenibilidad y equidad.  20% de familias mejoran la calidad de vida. | Proyectos elaborados.  Archivos Fotográficos. Observación directa.  Registro de Talleres de Capacitación.  Informes de seguimiento y Evaluación. | Las Instituciones participantes han generado las condiciones políticas, económicas y técnicas para la ejecución del proyecto.  Se dispone de recursos económicos de manera oportuna para el desarrollo efectivo del proyecto |
| COMPONENTES  C1. Asistencia Técnica, capacitación y Acompañamiento a los gobiernos parroquiales rurales de la provincia de Esmeraldas. | 0 proyectos elaborados por técnicos externos en los GADPR;  0 proyectos administrados por técnicos externos en los GADPR;  0 estudios presentados por técnicos externos de la parroquia, evaluados por técnicos externos en los GADPR;  0 Fiscalizaciones de proyectos realizados por técnicos externos en los GADPR.  0 equipamiento con aporte externo de GADPR | 57 proyectos elaborados por técnicos externos en los GADPR;  57 proyectos administrados por técnicos externos en los GADPR;  57 estudios presentados por técnicos externos de la parroquia, evaluados por técnicos externos en los GADPR;  57 Fiscalizaciones de proyectos realizados por técnicos externos en los GADPR.  1 equipamiento de oficina de Conagopare con recursos del GADPE | Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación. Memorias de capacitación, listado de participantes. Auditorías. Fotografías. Testimonios. Reportes y memorias. Registro de asistencia  Observación directa, listado de proyectos georreferenciados. | Las autoridades están dispuestos a recibir nuevos conocimientos en su gestión de desarrollo.  Políticas estatales para incentivos al desarrollo.  Condiciones climáticas favorables para ejecución de los proyectos. |
| ACTIVIDADES:  **C1.**  **1.** Contratación Analistas de proyectos  **2.** Espacio físico de Conagopare (oficina)  **3.** Espacio físico de las parroquias (oficina)  **4.** Servicios básicos  5. Técnico Administrativo financiero 10% de tiempo.  6. Coordinador CONAGOPARE 10% de tiempo.  7. Adquisición impresora  8. Adquisición computador portátil | 75.909,12  3.600,00  5.700,00  600,00  2.004,00  2.004,00  3.584,00  7.029,12 |  | Registro contable, facturas, informe financiero | Que los recursos se asignen de manera oportuna |

1. **ANÁLISIS INTEGRAL**
   1. **VIABILIDAD TÉCNICA**

**IMPACTOS**

Las competencias de los Gobiernos Parroquiales y Provincial han sido ampliadas y cumplidas con las capacidades de gestión  de la provincia de Esmeraldas para desarrollar de manera sostenible, a través de la implementación de proyectos en las comunidades relacionadas a las competencias concurrentes de planificación, productivo, ambiental y de vialidad.

**PRODUCTOS**

**Asistencia Técnica**

La Asistencia Técnica se realizará en tres momentos:

Estudios “proyectos” solicitados por los Gobiernos Parroquiales;

Fiscalización de obras;

Revisión de los proyectos, procesos de contratación que ejecutan las parroquias; y

Administración de contratos.

**Estudios – Elaboración de proyectos** Se realizarán una serie de estudios, que estén planificados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT, que estén en el Plan Operativo Anual POA y que tengan certificación presupuestaria; los mismos que se serán entregados a las parroquias.

Por cada proyecto los profesionales entregan a las parroquias un documento en archivo digital editable y duro que contiene los siguientes elementos:

- Memoria técnica

- Planos Arquitectónicos

- Presupuesto

- Cronograma Valorado

- Especificaciones Técnicas

- Análisis de Costos Unitarios (APU)

- Calculo Estructural (En caso necesario).

**Fiscalizador de obras**

El fiscalizador establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.

La fiscalización se realizará a los proyectos definidos por los Gobiernos parroquiales, de acuerdo a lo establecido por las Leyes de Contratación pública, reglamento y a las normas de control interno de la contraloría General del Estado.

**Administración de contratos**

El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo

planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal

encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver

cualquier problema que no puedan manejar.

**Responsabilidades Administrador contrato**

**Velar**

Por la ejecución de la obra y que se realice de acuerdo a lo programado

Se efectúen evaluaciones periódicas del proyecto

**Coordinar**

Con las dependencias que tengan interés en participar en la etapa de construcción

Con el fiscalizador del proyecto

**Establecer**

Un sistema para medir el logro de los objetivos definidos

La estructura organizacional para la ejecución de la obra

**Autorizar**

El inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales

**Intervenir**

En las actas de entrega recepción provisional, parcial, total y definitiva

**Revisión estudios**

Los estudios realizado por técnicos de las parroquias serán revisados y evaluados por los técnicos contratados para el proyecto.

**PLAZO**

Las Partes acuerdan que el plazo para la ejecución del presente proyecto rige desde la fecha de suscripción del convenio de financiación entre el GADPE Y CONAGOPARE –ESMERALDAS, por un año.

* 1. **VIABILIDAD ECONÓMICA**

**COMPROMISOS**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.**

* Aportará con $ 86.522,24 (Ochenta y seis mil quinientos veinte y dos 24/100 dólares americanos) que servirán para la contratación de Analistas de proyectos.

Valor que será depositado a Cuenta TR ACTIVA N° 37220095 del Banco Central del Ecuador.

Cofinanciamiento en el Fortalecimiento a las parroquias, con recursos que permitirán la contratación de un equipo técnico

**CONAGOPARE- ESMERALDAS.**

* Aportará con $8.208 (Ocho mil doscientos ocho dólares americanos) que será aporte en especie por el espacio físico, servicios básicos, técnico administrativo (10% del tiempo) y un coordinador (10% del tiempo).

Coordinación de la comunicación con los 57 Gobiernos Parroquiales de la Provincia de Esmeraldas, respaldo institucional y técnico del CONAGOPARE Nacional.

**JUNTAS PARROQUIALES**

* Aportará $ 11.400,00 (Cinco mil setecientos dólares americanos) que será en especie por el espacio físico en las parroquias para que hagan oficina los técnicos.

Se garantiza facilidades de acceso, logística dentro de los territorios rurales.

**5. PRESUPUESTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **TOTAL** | **APORTE GADPE** | **APORTE CONAGOPARE** | **APORTE PARROQUIAS** |
| Contratación de analistas de proyectos | Técnico/año | 4 | 18.977,28 | 75.909,12 | 75.909,12 |  |  |
| Espacio físico CONAGOPARE | Oficina/mes | 12 | 300 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |  |
| Espacio físico parroquias (oficina) | Oficina/mes | 57 | 200 | 11.400,00 | 0,00 |  | 11.400,00 |
| Servicios Básicos | mes | 12 | 50 | 600,00 | 0,00 | 600 |  |
| Técnico Administrativo financiero 10% de tiempo | mes | 12 | 167 | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 |  |
| Coordinador CONAGOPARE 10% de tiempo | mes | 12 | 167 | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 |  |
| Impresora | equipo | 1 | 3584 | 3.584,00 | 3.584,00 |  |  |
| Computador portátil | equipo | 4 | 1757,28 | 7.029,12 | 7.029,12 |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 106.130,24 | 86.522,24 | 8.208,00 | 11.400,00 |
| Porcentaje |  |  |  | % | 81,52 | 7,73 | 10,74 |

1. **ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN**

**Estructura operativa**

El proyecto será ejecutado por el Conagopare - Esmeraldas. Para la implementación del mismo se contará con la participación del Presidente, Vicepresidenta, Consejeros Rurales, jefe provincial administrativa financiera, Coordinador General y el equipo técnico contratado para el proyecto.

Se contará con un administrador del proyecto designado por el Gobierno Provincial y otro por el Conagopare- Esmeraldas.

**Arreglos institucionales y modalidad de ejecución**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ARREGLOS INSTITUCIONALES | | |
| Tipo de ejecución | | Instituciones Involucradas |
| Directa (D) o Indirecta (I) | Tipo de arreglo |  |
| Directa | Convenio | GADPE |
| Directa | Convenio | GADPR |
| Directa | Convenio | Conagopare - Esmeraldas |

1. **ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**Seguimiento a la ejecución del proyecto**

El proyecto será ejecutado bajo directa responsabilidad de la presidencia de Conagopare - Esmeraldas.

El modelo sugiere que exista una línea de comunicación estratégico, de tal manera que el GADPE conozca la ejecución del proyecto.

La coordinación establecerá acuerdos con los Gobiernos parroquiales para una excelente participación de las 57 parroquias, y dará el seguimiento necesario para que los acuerdos se concreten en la práctica.

El resultado de la gestión del proyecto será responsabilidad del Presidente, quien velará por la calidad y resultados e informará de manera periódica sobre los avances del proyecto y resultado del monitoreo realizado

**Seguimiento y control del proyecto**

Reuniones trimestrales entre el GADPE y Conagopare – Esmeraldas, para evaluar los avances y realizar ajustes a la programación o modificar los planes de acción.

Cada mes se verificará el cumplimiento de la inversión

Cada mes se medirá el cumplimiento de las metas planteadas.

**Control de cambios**

Los administradores serán encargados de aprobar o negar las solicitudes de cambios que surjan durante la ejecución del proyecto debido a nueva amenazas, oportunidades o riesgos.

**Informes de desempeño**

El Coordinador entregará un informe cuatrimestral durante la temporalidad del proyecto, informando el cumplimiento del alcance, cronograma, costos, calidad del proyecto.

**Procedimientos previstos para el seguimiento y la evaluación interna y/o externa**

Los responsables directos del seguimiento del proyecto son el presidente de Conagopare - Esmeraldas y los presidentes de los gobiernos parroquiales.

Como parte de la ley de Descentralización los gobiernos Parroquiales asumen responsabilidades y competencias que les atribuye asumir funciones de autogestión, control y vigilancia de los procesos de desarrollo en sus parroquias.

En la evaluación y seguimiento habrá que responder a tres preguntas básicas:

1. ¿Qué se va a evaluar?: El modelo de memoria establece una cadena lógica en el desarrollo de un proyecto.

PROCESOS

PRODUCTOS

RESULTADOS

RECURSOS

RECURSOS: Recursos financieros, humanos, materiales requeridos para la intervención.

PROCESOS: Intervenciones que transforman los recursos en productos o servicios.

PRODUCTOS: Productos y servicios consecuencia inmediata de las actividades.

RESULTADOS: Efectos sobre el ámbito de actuación o sus destinatarios como consecuencia de la intervención

1. ¿Cómo se va a evaluar?: El modelo de memoria establece una serie de indicadores para comprobar que se ha llevado a cabo el evento previsto, obteniéndose los productos y/o servicios que se planteaban en el proyecto y los resultados definidos en los objetivos.

RECURSOS: INDICADORES: Miden recursos empleados

PROCESOS: INDICADORES: Miden procesos, acciones, operaciones durante la intervención

PRODUCTOS: INDICADORES: Miden bienes y servicios provistos.

RESULTADOS: INDICADORES: Miden logros inmediatos o a corto plazo

1. Indicadores de actividad: Miden los procesos, acciones y operaciones que se desarrollan durante la implantación del proyecto, así como los bienes y servicios que se han provisto como resultado directo del evento local, informando específicamente de la eficacia operativa del proyecto.
2. Indicadores de resultados: Miden los logros inmediatos o en el corto plazo de la intervención. Los logros del evento y sus correspondientes metas pueden ir referidos
3. ¿Quién va a evaluar? Habrá que establecer quiénes serán los responsables de esta tarea, su dependencia funcional y el procedimiento organizativo fijado.

En el caso de los gobiernos parroquiales, esta llevará a cabo los controles necesarios sobre la gestión de Los recursos, constatando que los gastos concuerdan con los realizados y solicitando toda la información necesaria a efectos de seguimiento, evaluación y planificación.

**Evaluación de resultados e impacto**

Los impactos esperados en función de la ejecución del proyecto son los siguientes:

1. Una instancia organizativa territorial desconcentrada provincial CONAGOPARE - ESMERALDAS fortalecida, con los principios de coordinación - articulación.

2. Un Gobierno provincial Fortalecido con la intervención en las 57 parroquias de la provincia de Esmeraldas.

3. Incrementada la cartera de proyectos de las parroquias para su gestión.

4. Reducida la inversión de las parroquias en la elaboración de estudios de proyectos.

5. Reducida la inversión de las parroquias en la fiscalización de proyectos.

6. Reducida la inversión de las parroquias en la administración de proyectos

7. Cumplir con la competencia de gestión de la cooperación por parte de las parroquias.

8. Apoyo al cumplimiento de las metas priorizadas en los PDOT de las parroquias

9. Apoyo al cumplimiento de metas del Plan Nacional Creación de Oportunidades

10. Apoyar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Participación activa de cada gobierno parroquial en la formulación de los planes de gestión local.

Los medios para la evaluación de los resultados generados por el proyecto se detallan a continuación:

Levantamiento de registros de las actividades ejecutadas en las parroquias.

Levantamiento de registros de evaluaciones a funcionarios de los gobiernos parroquiales.

**Actualización línea de base**

Se actualizará permanentemente con la marcha del proyecto.

Wilson Segura

PRESIDENTE CONAGOPARE ESMERALDAS

1. PDOT GADPR [↑](#footnote-ref-1)